Приложение 2 к приказу от 31.01.2023 № 21

 **ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

 **на базе МБОУ «Макаричская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию центра:Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании Центра, назначении руководителя Центра;утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»;- утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; - разработка и утверждениедолжностных инструкций сотрудниковЦентра. | Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациямиПоложение о Центре образования естественно-научной и технологичес-кой направленности «Точка роста | январьянварьянварь -апрель |
| 2 | Утверждение медиаплана поинформационному сопровождению создания Ц ентра «Точка роста» | Приказ по школе | июль |
| 3 | Создание Интернет – странички на сайте школы | Страничка на сайте | апрель |
| 4 | Согласование дизайн – проекта центра«Точка роста» с Отделом образования | Дизайн проект | март |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования | Проект зонирования | март |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподаванияпредметных областей «Физика», «Биология»,«Химия»:формирование штатного расписания центра;обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Приказ по школе об утверждении штатного расписания.Свидетельство о повышении квалификации | июнь – июль |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие сфирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | июль – августиюнь-август |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | июль |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие бренд- буку | Отчет директора | август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении | сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационноеосвещение в СМИ | 1 сентября |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | ежеквартально |